## List1
KOMRAD d.o.o.
Slatina, B.Radić 2, OIB: 9637643037
U Slatini 20.06.2022.
Ur. broj:
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2022. - 2026.g.
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Kn) | Realizirano do 31.12. 2021. (Kn) | PLANIRANO 2022 (kn) | PLANIRANO 2023 (kn) | PLANIRANO 2024 (kn) | PLANIRANO 2025 (kn) | PLANIRANO 2026 (kn) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
ODVODNJA - PROJEKTIRANJE
1 | Glavni projekt UPOV Brezik s ishodovanjem Građevinsk dozvole | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | Izvodi- IGH institut
2 | Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša) | 300000 | 106360 | 100000 | 93640 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Izvođač-Infratera Kutina uključeni svi administrativni troškovi
3 | Novelacija projekta UPOVa Čađavica sa Elaboratom zaštite okoliša | 380000 | 199000 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 304000 | Izvodi- IGH institut
4 | Novelacija projekta UPOVa Podr.Moslavina sa ispustom u Dravu i izradom varijantnih rješenja | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | potrebno provesti nabavu
5 | Novelacija projekta UPOVa Nova Bukovica s izradom varijantnih rješenja prema kombiniranom pristupu | 490000 | 0 | 100000 | 200000 | 190000 | 0 | 0 | 98000 | 392000 | potrebno provesti nabavu
6 | Izrada Projektog rješenja NUSa za kanalizacijski sustav | 480000 |  |  | 0 | 480000 |  |  | 96000 | 384000
7 | Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčeniku | 300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | potrebno provesti nabavu
| Ukupno: | 2150000 | 305360 | 1844640 | 393640 | 870000 | 100000 | 100000 | 1070000 | 1080000
ODVODNJA - IZGRADNJA
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Kn) | Realizirano do 31.12. 2021. (Kn) | PLANIRANO 2022 (kn) | PLANIRANO 2023 (kn) | PLANIRANO 2024 (kn) | PLANIRANO 2025 (kn) | PLANIRANO 2026 (kn) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
1 | Planira se izgradnja po EU projektu - Aglomeracija Slatine - do 2023 | 212000000 | 7026836.03 | 50000000 | 150000000 | 4973163.97 | 0 | 0 | 6360000 | 205640000 | EU PROJEKT AGLOMERACIJE SLATINA (do kraja 2023.g.), Financira se EU sredstvima
1a | Revizije glavnog projekta UPOV Slatina | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | EU PROJEKT AGLOMERACIJE SLATINA (do kraja 2023.g.), Financira se EU sredstvima
2 | Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici | 14000000 | 2842828.7 | 0 | 1000000 | 4000000 | 3000000 | 3157171.3 | 2800000 | 11200000
3 | Izgradnja kanalizacije u Čađavici | 11000000 | 4676361.34 | 0 | 1967538 | 7000000 | 0 | 0 | 1100000 | 9900000
4 | Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu | 6000000 | 1552943.47 | 125000 | 2900000 | 1422056.53 | 0 | 0 | 1200000 | 4800000 | izvođač Vodoprivreda Daruvar Potvrda glavnog Projekta: KLASA: 361 -03/11-01/31 URBROJ: 2189/1 -08/7 -11-5 Slatina, 21.06.2011.
5 | Izgradnja kanalizacije FAZE 3, 4 i 5 u Voćinu | 8000000 |  |  |  | 500000 | 4000000 | 3500000 | 1600000 | 6400000
6 | Izgradnja kanalizacije u Ćeralijama | 15000000 |  |  | 100000 | 4000000 | 5000000 | 5900000 | 3000000 | 12000000
7 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini | 11500000 | 3055031 | 375000 | 2500000 | 2500000 | 3069969 | 0 | 1150000 | 10350000 | Izvođač Brana Izmjena i dupuna Potvrde glavnog Projekta: KLASA: 361 -03/16-02/7 URBROJ: 2158/1-01-13-01/18 -16-7 MM Donji Miholjac, 04.10.2016.
8 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Sopju i Sopjanskoj Gredi, s UPOVom | 15500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1550000 | 13950000
9 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Mikleušu i Boriku, s UPOVom | 23000000 | 0 | 0 | 3000000 | 7500000 | 7000000 | 5500000 | 2300000 | 20700000
10 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miholjačkom Krčeniku | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 3000000 | 1600000 | 500000 | 4500000 | Izvođač Brana Izmjena i dupuna Potvrde glavnog Projekta: KLASA: 361 -03/16-02/7 URBROJ: 2158/1-01-13-01/18 -16-7 MM Donji Miholjac, 04.10.2016.
11 | Izgradnja priključnog kanalizacijskog cjevovoda za Sekvoju | 46760 | 0 | 46760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760 | 0
12 | Izrada NUSa za kanalizacijski sustav | 4800000 |  |  | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 960000 | 3840000 |  |  | Izrada NUSa za kanalizacijski sustav
| Ukupno: | 321083760 | 19154000.54 | 51583760 | 162467538 | 36795220.5 | 29569969 | 24157171.3 | 21643760 | 299440000
| UKUPNO KANALIZACIJA: | 323233760 | 19459360.54 | 53428400 | 162861178 | 37665220.5 | 29669969 | 24257171.3 | 22713760 | 300520000
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Kn) | Realizirano do 31.12. 2021. (Kn) | PLANIRANO 2022 (kn) | PLANIRANO 2023 (kn) | PLANIRANO 2024 (kn) | PLANIRANO 2025 (kn) | PLANIRANO 2026 (kn) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
VODOOPSKRBA- PROJEKTIRANJE
1 | Projektiranje vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić, s ishodovanjem lokacijske i građevinske dozvole geodetskim elaboratom | 120000 | 47450 | 30650 | 41900 |  |  |  | 24000 | 96000 |  | 120000
2 | Izrada Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava radi smanjenja gubitaka sa recenzijom | 1621300 | 229910 | 1092420 | 298970 |  |  |  | 324260 | 1297040 |  | 1621300 | 229910 | 1092420
3 | Evidentiranje izvedenog stanja ceste k.o.Lukavac | 33000 | 0 | 31900 |  |  |  |  | 33000
4 | Izrada projektne dokumentacije dijela naselja Novaki-ulica Marka Bošnjaka (Zidina) | 125000 | 0 | 125000 |  |  |  |  | 25000 | 100000
5 | Projektiranje vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica, s ishodovanjem lokacijske, građevinske i geodetskim elaboratom | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 |  |  | 30000 | 120000
6 | Izrada glavnog građ.projekta vodovoda za turist-rekreacijskog kompleksa | 42000 | 32550 | 7850 |  |  |  |  | 42000
7 | Izrada Projektog rješenja NUSa za vodoopskrbni sustav | 490000 | 0 | 0 | 0 | 490000 |  |  | 98000 | 392000
| Ukupno: | 2049300 | 277360 | 1279970 | 390870 | 100000 | 0 | 0 | 436260 | 1613040
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Kn) | Realizirano do 31.12. 2021. (Kn) | PLANIRANO 2022 (kn) | PLANIRANO 2023 (kn) | PLANIRANO 2024 (kn) | PLANIRANO 2025 (kn) | PLANIRANO 2026 (kn) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
VODOOPSKRBA- IZGRADNJA
1 | Izgradnja vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1500000 | 900000 | 3600000
2 | Izgradnja vodovoda Novačka Đota- Zidine | 500000 | 0 | 0 | 300000 | 200000 |  |  | 100000 | 400000
3 | Automatizacija vodocrpilšta Medinci | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000
4 | Izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš sa uslugama nadzora | 2798388.42 | 2198885.32 | 599503.1 | 0 |  |  |  | 279838.842 | 2518549.578
5 | Izgradnja priključnog voda do Sladojevaca-Mlinska ulica | 54993.5 | 54993.5 |  | 0 |  |  |  | 54993.5 | 0
6 | Izgradnja priključnog voda u Jorgićima | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 80000 | 0
7 | Izgradnja priključnog voda u Voćinu( od Šoha) | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 40000 | 0
8 | Investicije u smanjenje gubitaka, DMA zone, upravljanje zasunima… | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 500000 | 4500000
9 | Izgradnja vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 300000 | 1200000
10 | Izgradnja vodopskrbnog sustava brdskog dijela Slatine | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 2400000
11 | Izrada NUSa za vodoopskrbni sustav | 6000000 |  |  | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 1200000 | 4800000
12 | Obnova bazena na vodocrpilištu Medinci | 200000 |  | 20000 | 180000 |  |  |  | 40000 | 160000
13 | Izgradnja priključnog voda - M.Jirsaka , Slatina | 19000 |  | 19000 |  |  |  |  | 19000 | 0
| Ukupno: | 22473381.92 | 2253878.82 | 719503.1 | 300000 | 6200000 | 7500000 | 5500000 | 3854832.342 | 18618549.578
| UKUPNO KANALIZACIJA: | 24522681.92 | 2531238.82 | 1999473.1 | 690870 | 6300000 | 7500000 | 5500000 | 4291092.342 | 20231589.578
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Kn) | Realizirano do 31.12. 2021. (Kn) | PLANIRANO 2022 (kn) | PLANIRANO 2023 (kn) | PLANIRANO 2024 (kn) | PLANIRANO 2025 (kn) | PLANIRANO 2026 (kn) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
PLAN VEĆIH INVESTICIJSKIH ULAGANJA I GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA 2021. do 2026.g.
1 | Izgradnja Upravne zgrade Komrada, Kolodvorska 3, Slatina | 1950000 | 817917.12 | 1067736.34 |  |  |  |  | 1950000
2 | Izvođenje strojarskih instalacija u Kolodvorskoj 3 u Slatini | 120000 | 0 | 118240 |  |  |  |  | 120000
3 | Rekonstrukcije i popravci: zgrada, krovišta, parkirališta, uređenje prostora u Kolodvrska 3 | 2000000 | 0 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 300000 | 2000000
4 | Izgradnja solarne elektrane na vodocrpilištu Medinci i Kolodvorska 3, punionice za el. auta, Slatina | 2500000 | 28000 | 50000 | 1000000 | 1422000 |  |  | 500000 | 2000000
| Ukupno: | 6570000 | 845917.12 | 1735976.34 | 1400000 | 1822000 | 400000 | 300000 | 4570000 | 2000000
| SVEUKUPNO : | 354326441.92 | 22836516.48 | 57163849.44 | 164952048 | 45787220.5 | 37569969 | 30057171.3 | 31574852.342 | 322751589.578
| sastavio: |  |  | Direktor:
| tehnički direktor Antun Srbić dipl.ing.el. | [6 empty] | Mr.sc. Mato Miličić dipl.ing.polj.